山东农业工程学院

青年教师科研项目管理办法

总则

第一条 为提升我校教师科研素质，重点引导青年教师把握科研前言，夯实高级别项目的研究基础，促进成果产出，特设立山东农业工程学院青年教师科研项目，（以下简称“青年项目”），并制定本办法。

第二条青年项目实行学校、学院两级管理体制。学校科技处是各类校级科研项目的管理职能部门，各二级学院负责项目的具体实施与管理工作。财务处、资产处、审计处等部门根据各自职责范围各负其责，密切配合，相互协作，建立健全科研项目协同管理服务机制。

第三条青年科研项目实行主持人负责制，主持人负责项目的申报、实施、结题、成果鉴定或评价等具体工作，依据相关规定支配项目经费的使用，对经费使用的合规性、合理性、真实性负责，自觉接受上级和学校相关部门的监督和检查。

第一章项目申报与立项

第四条  申请人应是我校在职青年教职工，年龄在40周岁以下，具有良好的政治思想素质和学术道德，具有一定的科研能力，勇于开拓创新。

第五条青年项目分为科学技术计划项目（以下简称“科技项目”）和人文社会科学计划项目（以下简称“社科项目”）。每年度科技项目和社科项目下均设重点项目和一般项目。每年拟立项数量由学校根据当年实际情况确定。

第六条青年项目一般每年申报一次，申报时间在每年第四季度，具体安排由科技处发布。

第七条申请青年教师科研项目应当具备以下条件：

- 科技项目要求选题学术思想新颖，符合我省科

技和经济、社会发展需要，具有较强的创新性或较广的应用前景。

- 社科项目具有重要学术价值、理论意义或现实

意义。

（三）项目组具有一定的研究基础，主要成员有足够的时间和精力从事项目的研究。

（四）项目申请经费额度实事求是，预算合理。

（五）鼓励跨学科、跨院校、跨部门联合申报，同等条件下，优先支持此类项目。

（六）教学研究项目和已列入厅局级及以上科研计划的项目或其中的子课题不得申报。

第八条 有在研青年项目及以上科研项目的主持人不得再次申报青年项目。科研项目主持人、项目组成员不得以已获立项、结项完成的相同或类似选题重复申报校级科研项目。

第九条 青年项目申报、评审应遵循以下程序：

（一）申报者须认真填写《山东农业工程学院青年教师科研项目申请书》，经申报者所在部门审核后报送科技处。

（二）科技处组织专家对申报项目通过网络评审和会议评审相结合的方式进行评审。实行回避制度，与申报项目、项目主持人有近亲属关系或利害关系的专家不参与评审。

（三）科技处根据专家评审结果确定拟立项项目名单和资助额度。经校长办公会批准后，公示5个工作日，且无异议后，发文公布。

第二章项目管理

第十条  青年教师科研项目依据《山东农业工程学院科研项目管理办法》进行管理。

第十一条  项目合同是进行项目管理的重要依据，有关各方应严格履行合同规定。项目立项后，项目主持人应与学校签订《山东农业工程学院青年教师科研项目合同书》。

第十二条  项目研究过程中，原则上不得变更项目主持人或研究内容。因疾病、离职等原因，确实无法完成项目研究工作的，项目主持人应及时填写《山东农业工程学院青年教师科研项目重要事项变更审批表》，向所在部门和科技处提出申请，经核准后变更或撤销立项。私自变更项目主持人，或者是无正当理由不能完成研究任务的，学校将予追回科研经费并追究相关人员的责任。

第十三条重点项目研究期限不超过3年，一般项目研究期限不超过2年。研究期限内未完成研究任务的，予以撤销立项。因正当原由不能按期完成的，项目主持人应在完成期限内向所在部门和科技处提出延期申请，经核准后可延期1次，时间最长不得超过1年。经延期仍不能完成研究任务的，予以撤销立项。项目主持人2年内不得申报校级项目。

第十四条 研究过程中，项目主持人要按要求及时报送有关进展报告和阶段性总结，经学院审核后报科技处。

各部门每年年底要对本院承担的科研项目进行年终检查，并将检查情况报科技处。

第十五条 在项目申报中弄虚作假，在项目实施过程中有学术不端行为的，一经查实，将予以“撤项”，追回经费，并视情节轻重交由相关部门按规定处理。有撤项记录的主持人2年内不得申报青年教师科研项目。

第三章 经费管理

第十六条  为鼓励科研人员申报并保证能够完成科研项目，学校对获得立项的青年教师科研项目给予一定经费资助。

资助标准为：重点科技项目资助3-5万元，重点社科项目资助1-3万元，一般科技项目资助1-2万元，一般社科项目资助0.5-1万元，具体数额由学校根据当年立项数量和经费总量确定。

第十七条  项目立项后，学校在财务设立项目经费账号，由项目主持人根据《山东农业工程学院科研经费管理办法》签字报销。

第十八条  项目因故撤销或中止的，将撤销对项目的资助，并视情况追回相关经费。

第四章 结项管理

第十九条  项目完成后，项目主持人应填写《山东农业工程学院科研项目结题审批书》，并附带相关项目成果的证明材料，报科技处审核。

第二十条  青年教师项目一律进行会议验收，一般项目由项目主持人所在部门组织验收，专家人数不少于5人。重点项目由科技处组织验收，专家不少于7人。

第二十一条  一般项目以研究报告为成果结题的，原则上须有1篇项目主持人发表的论文；以著作方式结题的，著作名称应与立项项目名称保持基本一致。以尚未正式出版的成果（书稿）结题的，原则上须有 1 篇项目主持人发表的论文。

第二十二条  重点项目结题，在满足一般项目结题标准的基础上，项目主持人应至少在C类及以上来源期刊发表 1 篇论文。

第二十三条  依托青年项目发表、出版的研究成果须注明“山东农业工程学院青年教师科研项目”字样，且与该项目研究内容高度相关，没有标注或与研究内容不相关的，不能作为结项成果使用。

第二十四条青年项目主持人在研究周期内，以同一选题或相关选题申报省部级及以上级别项目获准立项的，视为完成研究任务，准予结项。

第二十五条 科研项目验收鉴定结束后，项目主持人需填写《山东农业工程学院青年教师科研项目结题报告书》，连同研究成果原件经所在部门审核签署意见后报送科技处，科技处验收通过后，颁发结题证书。

第五章  附则

第二十六条  本办法由科技处负责解释。

第二十七条  本办法自公布之日起施行。

附：山东农业工程学院青年项目申报书

二○一七年十一月二十八日